## Feuil1
Réaliser un spectacle théâtral : rétro-planning
| mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier
Réserver la salle de spectacle | bar: mai
Choisir ou (faire) écrire le texte du spectacle | bar: juin to août
Distribuer les rôles | bar: août
Établir un planning de répétition | bar: août
Concevoir le décor | bar: août
Répeter le spectacle | bar: septembre to janvier
Se procurer les matériaux nécessaires au décor | bar: septembre to octobre
Se procurer les accessoires | bar: septembre to octobre
Finaliser matériaux et accessoires | bar: novembre to janvier
Se procurer les costumes | bar: novembre to décembre
Réaliser le plan de feu | bar: octobre
Concevoir les effets lumière | bar: novembre
Réaliser la bande son | bar: novembre
Concevoir le matériel de communication | bar: novembre
Diffuser la communication externe | bar: décembre
Achalander la buvette de l'entracte | bar: décembre to janvier
Régler le transport du matériel | bar: décembre
Constituer l'équipe d'accueil | bar: décembre