## 26 06 24
Date : 26/06/2024
| TACHES | EVALUATIONS | JALONS/ COMMENTAIRES | DECISIONS
| Demander l'autorisation de jouer à la SACD | Qualité | Le formulaire a été intégralement rempli | La tâche est terminée et validée
|  | Coût | Pas de coût à ce stade
|  | Délai | Les délais on été respectés
| TACHES | EVALUATIONS | JALONS/ COMMENTAIRES | DECISIONS
| Choisir un texte et le distribuer | Qualité | Le texte a été choisi mais pas distribué | La tâche n'est pas terminée. Plan d'urgence : distribuer le texte le lendemain
|  | Coût | Un exemplaire du texte a été acheté
|  | Délai | Le délai n'est pas respecté
| TACHES | EVALUATIONS | JALONS/ COMMENTAIRES | DECISIONS
| Concevoir le décor | Qualité | Un rough du décor a été fait | La tâche est terminée et validée
|  | Coût | Pas de coût
|  | Délai | Délais respecyé
| TACHES | EVALUATIONS | JALONS/ COMMENTAIRES | DECISIONS
Nom de la fiche
| S'approvisionner en matériaux | Qualité | Pas encore commencé | À faire au plus vite.
|  | Coût | Pas encore commencé
|  | Délais | Pas encore commencé
Jalon validé
Jalon avec correction mineures
Jalon refusé (plan d'urgence)
Jalon terminé